## 1 INTRODUCCION
Proyecto | PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE UN SISTEMA WEB DE VENTA PARA DON BOSCO HUANCAYO, HUANCAYO-2025
Empresa | DON BOSCO HUANCAYO
Descripcion de la empresa | La Librería Salesiana de Huancayo ofrece libros de texto, novelas, diccionarios, materiales religiosos y útiles escolares para estudiantes y docentes en un punto de venta, todavia no tiene un local propio.
Objetivo(alcance del proyecto) | Desarrollar un sistema web para ventas en linea para la libreria Salesiana Huancayo que optimice los procesos de comercialización, amplié su alcance a nuevos clientes y fortalezca la fidelización entre los existentes, contribuyendo al crecimiento sostenible de negocio y mejorando la atención al cliente mediante herramientas digitales modernas y seguras.
Integrantes | Villar Ureta Adiel Riko Felipe
Requerimientos Funcionales | El sistema debe cargar en un tiempo menor de 3 segundos.
El sistema debe mostrar imagenes atractivas de los productos para captar la atención del cliente.
El sistema debe ser compatible con multiples dispositivos(PC, Tablet y celular).
El sistema debe incluir botones de navegación intuitivos para facilitar el uso del usuario.
El sistema debe permitir registrar, actualizar y eliminar productos (libros, artículos, accesorios, etc.).
El sistema debe controlar el stock de productos disponibles y actualizarlo automáticamente con cada venta.
El sistema debe permitir realizar búsquedas rápidas por nombre o código de producto.
El sistema debe mantener un inventario centralizado de los productos disponibles para venta presencial y en línea
El sistema debe permitir el acceso mediante usuario y contraseña con diferentes niveles de permisos (administrador, instructor, vendedor, alumno).

## 2 Roles
Roles del equipo de trabajo
Rol | Responsable(s) | Perfil
Product Owner | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | Es el responsable de maximizar el valor del producto. Define y prioriza los requerimientos en el Product Backlog, representa la voz del cliente y toma decisiones sobre qué se desarrolla y en qué orden.
Scrum Master |  | Facilita el proceso Scrum, guía al equipo en la adopción de buenas prácticas, elimina impedimentos y asegura que se cumplan los principios y eventos del marco Scrum. Actúa como líder servicial.
Equipo Scrum | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | Grupo multidisciplinario encargado de diseñar, desarrollar, probar y entregar los incrementos del producto en cada sprint. Colabora estrechamente y se autoorganiza para alcanzar los objetivos.
Stakeholders | MIiguel | Son las partes interesadas del proyecto (clientes, usuarios finales o patrocinadores). Aportan requerimientos, validan los resultados y dan retroalimentación sobre los incrementos del producto.
Scrum Guidance Body | - | -
Vendedores | Sebastian | Proveedores externos o aliados comerciales que suministran herramientas, materiales o servicios necesarios para el desarrollo del producto. Su colaboración impacta en la eficiencia y la calidad del proyecto.

## 5 Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
como administrador , nesecito un registro de ventas para tener control de las ventas. COMO ADMINISTRADOR DESEO INGRESAR LOS NUEVOS PRODUCTOS CON SU STOCK PARA PODER INGRESARLOS A ALMACEN
ID | Enunciado de la Historia | Módulo | Estado | Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios / Detalles técnicos
HU-01 | Como administrador, quiero registrar los productos de la librería para mantener actualizado el inventario. | Inventario | Pendiente | 16 | Sprint 1 | 200 | Muy Alta
HU-02 | Como cliente, quiero ver el catálogo de productos para conocer los artículos disponibles antes de comprar. | Ventas | Pendiente | 24 | Sprint 1 | 200 | Muy Alta
HU-03 | Como cliente, quiero seleccionar productos y generar mi pedido en el sistema para agilizar mi atención en el local. | Ventas | Pendiente | 24 | Sprint 2 | 200 | Muy Alta
HU-04 | Como vendedor, quiero registrar las ventas diarias para llevar un control de ingresos y productos vendidos. | Ventas | Pendiente | 16 | Sprint 2 | 200 | Alta
HU-05 | Como administrador, quiero recibir una notificación en tiempo real cuando un cliente llegue al local, para reducir el tiempo de espera en la atención. | Atención al cliente | Pendiente | 16 | Sprint 2 | 200 | Muy Alta
HU-06 | Como administrador, quiero generar reportes de ventas e inventario para analizar el rendimiento de la librería. | Reportes | Pendiente | 16 | Sprint 3 | 200 | Muy Alta
HU-07 | Como administrador, quiero recibir alertas cuando el stock de un producto llegue al umbral mínimo o máximo, para evitar desabastecimiento o exceso. | Inventario | Pendiente | 16 | Sprint 3 | 200 | Alta
HU-08 | Como administrador, quiero realizar copias de respaldo de la base de datos para evitar pérdida de información. | Infraestructura | Pendiente | 8 | Sprint 3 | 80 | Alta
HU-09 | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta para acceder a las funciones según mi rol (cliente, vendedor o administrador). | Seguridad | Pendiente | 16 | Sprint 1 | 200 | Muy Alta
HU-10 | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder al sistema si la olvido. | Seguridad | Pendiente | 8 | Sprint 3 | 80 | Alta
HU-11 | Como vendedor, quiero consultar el historial de ventas por período para revisar mi desempeño. | Reportes | Pendiente | 16 | Sprint 4 | 80 | Media
HU-12 | Como administrador, quiero gestionar las devoluciones de productos para mantener la satisfacción del cliente. | Ventas | Pendiente | 16 | Sprint 4 | 200 | Baja
HU-13 | Como vendedor, quiero consultar el historial de ventas por período para revisar mi desempeño. | Historial de ventas |  | 16 | Sprint 4 | 80 | Alta
HU-14 | Como administrador, quiero gestionar las devoluciones de productos para mantener la satisfacción del cliente. | Gestión de devoluciones |  | 16 | Sprint 4 | 200 | Muy Alta
HU-15 | Como cliente, quiero calificar y comentar los productos que compré para compartir mi experiencia. | Reseñas y calificaciones |  | 8 | Sprint 4 | 48 | Baja

## 6 Criterio de Aceptación
ID Historia | Criterio de Aceptación | Comentario
HU-01 | Diseñar formulario de registro de productos con campos requeridos | El formulario debe ser intuitivo, responsive y validar campos obligatorios antes del registro.
HU-01 | Implementar validaciones del formulario en el cliente y servidor | Se deben validar datos duplicados, formatos inválidos y campos vacíos para evitar errores.
HU-01 | Crear endpoints REST para CRUD de productos | Los endpoints deben responder correctamente y mantener integridad en la información del inventario.
HU-01 | Integrar formulario con base de datos mediante ORM | La integración debe garantizar almacenamiento seguro y sincronización inmediata con el sistema.
HU-01 | Realizar pruebas unitarias e integración del módulo de productos | Las pruebas deben asegurar el correcto funcionamiento del registro, edición y eliminación de productos.
HU-02 | Diseñar interfaz del catálogo con cards de productos y paginación | La interfaz debe ser amigable y optimizada para mostrar productos de manera ordenada.
HU-02 | Implementar filtros por categoría, precio y disponibilidad | Los filtros deben mejorar la experiencia de búsqueda y actualizar resultados en tiempo real.
HU-02 | Desarrollar buscador dinámico con autocompletado | El buscador debe ofrecer sugerencias rápidas y precisas mientras el usuario escribe.
HU-02 | Crear endpoint para consultar catálogo con parámetros de filtro | Debe permitir consultas rápidas y eficientes según filtros seleccionados.
HU-02 | Optimizar consultas de base de datos para carga rápida del catálogo | Las consultas deben minimizar tiempos de respuesta y mejorar rendimiento del sistema.
HU-03 | Implementar carrito de compras con gestión de sesión | El carrito debe conservar productos agregados incluso al actualizar la página.
HU-03 | Integrar pasarela de pagos (tarjeta, transferencia) | La integración debe garantizar pagos seguros y confirmaciones automáticas.
HU-03 | Generar comprobantes automáticos (boleta/factura) en PDF | Los comprobantes deben descargarse correctamente y contener información detallada.
HU-03 | Diseñar flujo de checkout paso a paso con validaciones | El proceso debe ser claro y reducir errores durante la compra.
HU-03 | Probar proceso de compra completo en entorno de pruebas | Debe verificarse el funcionamiento correcto antes de implementarlo en producción.
HU-04 | Diseñar formulario de registro de proveedores con campos RUC, contacto | El formulario debe validar información tributaria y datos de contacto.
HU-04 | Implementar CRUD completo de proveedores con validaciones | Debe garantizar administración correcta y segura de los proveedores registrados.
HU-04 | Configurar acceso restringido al módulo solo para administradores | El acceso debe estar protegido mediante roles y autenticación segura.
HU-04 | Crear listado de proveedores con búsqueda y filtros | Debe facilitar la localización rápida de proveedores registrados.
HU-04 | Escribir pruebas de integración para el módulo de proveedores | Las pruebas deben validar estabilidad y funcionamiento integral del módulo.
HU-05 | Diseñar interfaz de registro de venta diaria con detalle de productos | La interfaz debe facilitar el registro rápido y preciso de ventas.
HU-05 | Implementar lógica de cálculo de total y descuentos por venta | Los cálculos deben ejecutarse automáticamente evitando inconsistencias.
HU-05 | Vincular registro de venta con actualización de inventario | El stock debe actualizarse en tiempo real después de cada venta.
HU-05 | Guardar historial de ventas con fecha, vendedor y productos vendidos | El historial debe mantenerse organizado y disponible para auditorías.
HU-05 | Validar flujo de registro de ventas con casos de prueba reales | Las pruebas deben contemplar distintos escenarios de venta.
HU-06 | Diseñar plantillas de reportes de ventas e inventario | Los reportes deben ser claros, legibles y fáciles de interpretar.
HU-06 | Implementar generación de reportes exportables en PDF y Excel | Los archivos exportados deben conservar formato y estructura adecuada.
HU-06 | Desarrollar gráficos dinámicos con librerías JS | Los gráficos deben actualizarse automáticamente según los datos registrados.
HU-06 | Calcular y mostrar indicadores KPI | Los indicadores deben ayudar a la toma de decisiones del negocio.
HU-06 | Probar reportes con datos reales y verificar integridad de información | Debe comprobarse la precisión y consistencia de los datos mostrados.
HU-07 | Configurar servicio de envío de correos electrónicos | El sistema debe garantizar entrega eficiente y segura de correos.
HU-07 | Diseñar plantillas HTML para correos de notificaciones y promociones | Las plantillas deben ser atractivas, responsivas y personalizables.
HU-07 | Implementar panel de administración para crear y enviar campañas | El panel debe facilitar la gestión rápida de campañas promocionales.
HU-07 | Crear sistema de suscripción/desinscripción para clientes | Los clientes deben gestionar fácilmente sus preferencias de notificación.
HU-07 | Probar envíos masivos y verificar tasa de entrega | Debe validarse estabilidad y efectividad del envío de campañas.
HU-08 | Configurar tarea programada para backups automáticos diarios | Los respaldos deben ejecutarse automáticamente sin afectar el sistema.
HU-08 | Implementar exportación manual de base de datos desde panel admin | El administrador debe poder generar respaldos manualmente cuando lo requiera.
HU-08 | Configurar almacenamiento seguro de backups | Los respaldos deben mantenerse protegidos y disponibles para recuperación.
HU-08 | Implementar control de versiones y rotación de copias antiguas | El sistema debe evitar acumulación innecesaria de respaldos.
HU-08 | Probar restauración de base de datos desde un backup generado | Debe garantizarse recuperación completa y correcta de la información.
HU-09 | Implementar sistema de registro e inicio de sesión con JWT | El sistema debe autenticar usuarios de forma segura y eficiente.
HU-09 | Configurar roles y permisos | Cada usuario debe acceder únicamente a las funciones autorizadas.
HU-09 | Diseñar pantallas de login y registro con validaciones visuales | Las pantallas deben ser intuitivas y mostrar mensajes claros de error.
HU-09 | Proteger rutas del sistema según rol del usuario autenticado | Debe evitarse acceso no autorizado a módulos restringidos.
HU-09 | Realizar pruebas de seguridad de autenticación | Las pruebas deben detectar vulnerabilidades y accesos indebidos.
HU-10 | Diseñar pantalla de solicitud de recuperación de contraseña | La interfaz debe ser sencilla y fácil de utilizar.
HU-10 | Implementar generación y envío de token temporal por correo | El token debe ser único, seguro y enviarse correctamente al usuario.
HU-10 | Crear pantalla de restablecimiento de contraseña | Debe validar correctamente el token y la nueva contraseña ingresada.
HU-10 | Configurar expiración automática del token tras 30 minutos | El sistema debe invalidar automáticamente tokens vencidos.
HU-10 | Probar flujo completo de recuperación | Deben validarse diferentes escenarios de recuperación y errores.
HU-11 | Diseñar formulario para crear y editar descuentos | El formulario debe permitir configurar descuentos fácilmente.
HU-11 | Implementar lógica de aplicación de descuentos | Los descuentos deben aplicarse correctamente según reglas definidas.
HU-11 | Configurar descuentos por rango de fechas | El sistema debe activar y desactivar descuentos automáticamente.
HU-11 | Mostrar precios con descuento aplicado en el catálogo | El usuario debe visualizar claramente el precio original y rebajado.
HU-11 | Validar que los descuentos no generen precios inválidos | El sistema debe evitar inconsistencias o valores negativos.
HU-12 | Diseñar interfaz de lista de deseos accesible desde el catálogo | La lista debe ser fácil de usar y accesible desde cualquier producto.
HU-12 | Implementar lógica para agregar/eliminar productos | Los cambios deben reflejarse inmediatamente en la cuenta del usuario.
HU-12 | Persistir la lista de deseos en base de datos | La información debe mantenerse disponible en futuras sesiones.
HU-12 | Agregar opción para mover producto de lista de deseos al carrito | El proceso debe realizarse de manera rápida y sencilla.
HU-12 | Limitar la lista a 50 productos y mostrar alerta | El sistema debe informar claramente cuando se alcance el límite permitido.
HU-13 | Diseñar vista de historial de ventas con tabla paginada | La tabla debe organizar correctamente grandes volúmenes de información.
HU-13 | Implementar filtros por fecha, producto y vendedor | Los filtros deben facilitar búsquedas específicas de ventas.
HU-13 | Crear endpoint de consulta con filtros dinámicos | Debe permitir consultas eficientes según múltiples parámetros.
HU-13 | Implementar exportación del historial a Excel | El archivo debe generarse correctamente con toda la información requerida.
HU-13 | Probar filtros y exportación con grandes volúmenes de datos | Debe garantizarse rendimiento y estabilidad del sistema.
HU-14 | Diseñar formulario de registro de devolución | El formulario debe permitir registrar devoluciones claramente.
HU-14 | Implementar flujo de aprobación/rechazo de devoluciones | El flujo debe mantener control y trazabilidad de cada solicitud.
HU-14 | Actualizar inventario automáticamente al aprobar devolución | El stock debe reflejar inmediatamente los productos devueltos.
HU-14 | Registrar historial de devoluciones por cliente y producto | El historial debe servir para auditoría y seguimiento.
HU-14 | Probar escenarios de devolución parcial y total | Las pruebas deben cubrir distintos tipos de devoluciones.
HU-15 | Diseñar componente de calificación con estrellas | El componente debe ser visualmente atractivo y fácil de usar.
HU-15 | Implementar formulario de comentarios y almacenamiento | Los comentarios deben guardarse correctamente en la base de datos.
HU-15 | Crear panel de moderación de reseñas | El administrador debe poder aprobar o eliminar comentarios.
HU-15 | Mostrar promedio de calificaciones y reseñas | La información debe actualizarse dinámicamente en el catálogo.
HU-15 | Probar que solo clientes con compra confirmada puedan dejar reseña | El sistema debe evitar reseñas falsas o no verificadas.
HU-15 | Probar que solo clientes con compra confirmada puedan dejar reseña

## 7 Sprint Backlog General
SPRINT BACKLOG 01
Product Backlog Item | criterio de aceptacion | Responsable | Estimación Original (HORAS)
H1 | Implementar la función para editar y eliminar productos. | P. Humberto Chávez | 6
H1 | Guardar los datos en la base de datos para mantener el stock actualizado. | P. Humberto Chávez | 5
H1 | Crear una página web que muestre el catálogo de productos con imágenes y precios. | P. Humberto Chávez | 4
H2 | Implementar un buscador y filtros por categoría. | P. Humberto Chávez | 6
H2 | Conectar el catálogo con la base de datos para mostrar productos actualizados. | P. Humberto Chávez | 5
H2 | Implementar un carrito de compras y método de pago en línea. | P. Humberto Chávez | 4
H3 | Validar el stock disponible antes de confirmar la compra. | P. Humberto Chávez | 8
H3 | Generar un comprobante o confirmación del pedido. | P. Humberto Chávez | 5
H3 | Crear un formulario para ingresar la información de proveedores (nombre, contacto, productos). | Fiorella | 4
H4 | Permitir la actualización o eliminación de proveedores. | P. Humberto Chávez | 5
H4 | Asociar proveedores con los productos que suministran. | P. Humberto Chávez | 4
H4 | Diseñar un formulario para registrar cada venta con fecha, producto y monto. | Fiorella | 3 | 1.6
H5 | Actualizar automáticamente el inventario al registrar una venta. | Fiorella | 5
H5 | Generar un resumen diario de ventas. | P. Humberto Chávez | 4
H5 | Crear un módulo que muestre reportes gráficos de ventas e inventarios. | Fiorella | 3
H6 | Permitir exportar los reportes a PDF o Excel. | P. Humberto Chávez | 6 | 12.25
H6 | Filtrar los reportes por fechas o categorías. | P. Humberto Chávez | 4
H6 | Implementar un sistema de suscripción por correo electrónico o WhatsApp. | Fiorella | 3
H7 | Crear una interfaz para enviar mensajes masivos o personalizados. | P. Humberto Chávez | 5
H7 | Registrar el historial de notificaciones enviadas. | Fiorella | 4
H7 | Programar respaldos automáticos semanales. | Fiorella | 3
H8 | Guardar las copias en la nube o en un servidor seguro. | P. Humberto Chávez | 4
H8 | Probar la restauración de datos en caso de pérdida. | P. Humberto Chávez | 4
H8 | Crear un formulario de inicio de sesión con validación de credenciales. | P. Humberto Chávez | 3
H9 | Asignar roles con permisos específicos. | P. Humberto Chávez | 5
H9 | Redirigir al panel correspondiente según el tipo de usuario. | P. Humberto Chávez | 4
H9 | Añadir la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión. | Fiorella | 3
H10 | Enviar un enlace de recuperación al correo electrónico del usuario. | P. Humberto Chávez | 3
H10 | Permitir restablecer la contraseña de forma segura. | P. Humberto Chávez | 4

## 9 SEGUIMIENTO -SPRINT BACKLOG01
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | ESTADO
H1 | Diseñar el formulario de registro con campos de nombre, precio, cantidad y categoría. | P. Humberto Chávez | 6 h | TERMINADA
H1 | Implementar la función para editar y eliminar productos. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H1 | Guardar los datos en la base de datos para mantener el stock actualizado. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H2 | Crear una página web que muestre el catálogo de productos con imágenes y precios. | P. Humberto Chávez | 6 h | TERMINADA
H2 | Implementar un buscador y filtros por categoría. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H2 | Conectar el catálogo con la base de datos para mostrar productos actualizados. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H3 | Implementar un carrito de compras y método de pago en línea. | P. Humberto Chávez | 8 h | TERMINADA
H3 | Validar el stock disponible antes de confirmar la compra. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H3 | Generar un comprobante o confirmación del pedido. | Fiorella | 4 h | TERMINADA
H4 | Crear un formulario para ingresar la información de proveedores (nombre, contacto, productos). | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H4 | Permitir la actualización o eliminación de proveedores. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H4 | Asociar proveedores con los productos que suministran. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H5 | Diseñar un formulario para registrar cada venta con fecha, producto y monto. | Fiorella | 5 h | TERMINADA
H5 | Actualizar automáticamente el inventario al registrar una venta. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H5 | Generar un resumen diario de ventas. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H6 | Crear un módulo que muestre reportes gráficos de ventas e inventarios. | P. Humberto Chávez | 6 h | TERMINADA
H6 | Permitir exportar los reportes a PDF o Excel. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H6 | Filtrar los reportes por fechas o categorías. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H7 | Implementar un sistema de suscripción por correo electrónico o WhatsApp. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H7 | Crear una interfaz para enviar mensajes masivos o personalizados. | Fiorella | 4 h | TERMINADA
H7 | Registrar el historial de notificaciones enviadas. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H8 | Programar respaldos automáticos semanales. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H8 | Guardar las copias en la nube o en un servidor seguro. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H8 | Probar la restauración de datos en caso de pérdida. | P. Humberto Chávez | 3 h | TERMINADA
H9 | Crear un formulario de inicio de sesión con validación de credenciales. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H9 | Asignar roles con permisos específicos. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H9 | Redirigir al panel correspondiente según el tipo de usuario. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H10 | Añadir la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión. | P. Humberto Chávez | 3 h | TERMINADA
H10 | Enviar un enlace de recuperación al correo electrónico del usuario. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H10 | Permitir restablecer la contraseña de forma segura. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
|  | TOTAL | 100 h
|  | # HORAS AL DIA POR TRABAJADOR | 4h
|  | # TRABAJADORES | 3h
|  | # HORAS TOTALES POR DIA | 12h
|  | # DE DIAS DE TRABAJO | 8.3
|  | TOTAL | 100 h

## 9 SEGUIMIENTO -SPRINT BACKLOG02
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | ESTADO
H1 | Diseñar el formulario de registro con campos de nombre, precio, cantidad y categoría. | P. Humberto Chávez | 6 h | TERMINADA
H1 | Implementar la función para editar y eliminar productos. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H1 | Guardar los datos en la base de datos para mantener el stock actualizado. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H2 | Crear una página web que muestre el catálogo de productos con imágenes y precios. | P. Humberto Chávez | 6 h | TERMINADA
H2 | Implementar un buscador y filtros por categoría. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H2 | Conectar el catálogo con la base de datos para mostrar productos actualizados. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H3 | Implementar un carrito de compras y método de pago en línea. | P. Humberto Chávez | 8 h | TERMINADA
H3 | Validar el stock disponible antes de confirmar la compra. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H3 | Generar un comprobante o confirmación del pedido. | Fiorella | 4 h | TERMINADA
H4 | Crear un formulario para ingresar la información de proveedores (nombre, contacto, productos). | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H4 | Permitir la actualización o eliminación de proveedores. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H4 | Asociar proveedores con los productos que suministran. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H5 | Diseñar un formulario para registrar cada venta con fecha, producto y monto. | Fiorella | 5 h | TERMINADA
H5 | Actualizar automáticamente el inventario al registrar una venta. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H5 | Generar un resumen diario de ventas. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H6 | Crear un módulo que muestre reportes gráficos de ventas e inventarios. | P. Humberto Chávez | 6 h | TERMINADA
H6 | Permitir exportar los reportes a PDF o Excel. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H6 | Filtrar los reportes por fechas o categorías. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H7 | Implementar un sistema de suscripción por correo electrónico o WhatsApp. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H7 | Crear una interfaz para enviar mensajes masivos o personalizados. | Fiorella | 4 h | TERMINADA
H7 | Registrar el historial de notificaciones enviadas. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H8 | Programar respaldos automáticos semanales. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H8 | Guardar las copias en la nube o en un servidor seguro. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H8 | Probar la restauración de datos en caso de pérdida. | P. Humberto Chávez | 3 h | TERMINADA
H9 | Crear un formulario de inicio de sesión con validación de credenciales. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H9 | Asignar roles con permisos específicos. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H9 | Redirigir al panel correspondiente según el tipo de usuario. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H10 | Añadir la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión. | P. Humberto Chávez | 3 h | TERMINADA
H10 | Enviar un enlace de recuperación al correo electrónico del usuario. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H10 | Permitir restablecer la contraseña de forma segura. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
|  | TOTAL | 100 h
|  | # HORAS AL DIA POR TRABAJADOR | 4h
TRABAJADORES |  | # TRABAJADORES | 3h
fiorella |  | # HORAS TOTALES POR DIA | 12h
P.humberto chavez |  | # DE DIAS DE TRABAJO | 8.3

## 9 SEGUIMIENTO -SPRINT BACKLOG03
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | ESTADO
H1 | Diseñar el formulario de registro con campos de nombre, precio, cantidad y categoría. | P. Humberto Chávez | 6 h | TERMINADA
H1 | Implementar la función para editar y eliminar productos. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H1 | Guardar los datos en la base de datos para mantener el stock actualizado. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H2 | Crear una página web que muestre el catálogo de productos con imágenes y precios. | P. Humberto Chávez | 6 h | TERMINADA
H2 | Implementar un buscador y filtros por categoría. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H2 | Conectar el catálogo con la base de datos para mostrar productos actualizados. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H3 | Implementar un carrito de compras y método de pago en línea. | P. Humberto Chávez | 8 h | TERMINADA
H3 | Validar el stock disponible antes de confirmar la compra. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H3 | Generar un comprobante o confirmación del pedido. | Fiorella | 4 h | TERMINADA
H4 | Crear un formulario para ingresar la información de proveedores (nombre, contacto, productos). | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H4 | Permitir la actualización o eliminación de proveedores. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H4 | Asociar proveedores con los productos que suministran. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H5 | Diseñar un formulario para registrar cada venta con fecha, producto y monto. | Fiorella | 5 h | TERMINADA
H5 | Actualizar automáticamente el inventario al registrar una venta. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H5 | Generar un resumen diario de ventas. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H6 | Crear un módulo que muestre reportes gráficos de ventas e inventarios. | P. Humberto Chávez | 6 h | TERMINADA
H6 | Permitir exportar los reportes a PDF o Excel. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H6 | Filtrar los reportes por fechas o categorías. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H7 | Implementar un sistema de suscripción por correo electrónico o WhatsApp. | P. Humberto Chávez | 5 h | NO INICIADA
H7 | Crear una interfaz para enviar mensajes masivos o personalizados. | Fiorella | 4 h | EN PROGRESO
H7 | Registrar el historial de notificaciones enviadas. | Fiorella | 3 h | EN PROGRESO
H8 | Programar respaldos automáticos semanales. | P. Humberto Chávez | 4 h | EN PROGRESO
H8 | Guardar las copias en la nube o en un servidor seguro. | P. Humberto Chávez | 4 h | EN PROGRESO
H8 | Probar la restauración de datos en caso de pérdida. | P. Humberto Chávez | 3 h | TERMINADA
H9 | Crear un formulario de inicio de sesión con validación de credenciales. | P. Humberto Chávez | 5 h | TERMINADA
H9 | Asignar roles con permisos específicos. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H9 | Redirigir al panel correspondiente según el tipo de usuario. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
H10 | Añadir la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión. | P. Humberto Chávez | 3 h | TERMINADA
H10 | Enviar un enlace de recuperación al correo electrónico del usuario. | P. Humberto Chávez | 4 h | TERMINADA
H10 | Permitir restablecer la contraseña de forma segura. | Fiorella | 3 h | TERMINADA
|  | TOTAL | 100 h
|  | # HORAS AL DIA POR TRABAJADOR | 4h
TRABAJADORES |  | # TRABAJADORES | 3h
fiorella |  | # HORAS TOTALES POR DIA | 12h
P.humberto chavez |  | # DE DIAS DE TRABAJO | 8.3

## DIA 1 BACKLOG 1
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO TRABAJADO | TIEMPO ADICIONAL | TIEMPO FALTANTE | HORAS AVANZADAS | ESTADO
H1 | Diseñar el formulario de registro con campos de nombre, precio, cantidad y categoría. | P. Humberto Chávez | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | FINALIZADA
H1 | Implementar la función para editar y eliminar productos. | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H1 | Guardar los datos en la base de datos para mantener el stock actualizado. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H2 | Crear una página web que muestre el catálogo de productos con imágenes y precios. | P. Humberto Chávez | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | FINALIZADA
H2 | Implementar un buscador y filtros por categoría. | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H2 | Conectar el catálogo con la base de datos para mostrar productos actualizados. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H3 | Implementar un carrito de compras y método de pago en línea. | P. Humberto Chávez | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | FINALIZADA
H3 | Validar el stock disponible antes de confirmar la compra. | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H3 | Generar un comprobante o confirmación del pedido. | Fiorella | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H4 | Crear un formulario para ingresar la información de proveedores (nombre, contacto, productos). | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H4 | Permitir la actualización o eliminación de proveedores. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H4 | Asociar proveedores con los productos que suministran. | Fiorella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H5 | Diseñar un formulario para registrar cada venta con fecha, producto y monto. | Fiorella | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H5 | Actualizar automáticamente el inventario al registrar una venta. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H5 | Generar un resumen diario de ventas. | Fiorella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H6 | Crear un módulo que muestre reportes gráficos de ventas e inventarios. | P. Humberto Chávez | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | FINALIZADA
H6 | Permitir exportar los reportes a PDF o Excel. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H6 | Filtrar los reportes por fechas o categorías. | Fiorella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H7 | Implementar un sistema de suscripción por correo electrónico o WhatsApp. | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H7 | Crear una interfaz para enviar mensajes masivos o personalizados. | Fiorella | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H7 | Registrar el historial de notificaciones enviadas. | Fiorella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H8 | Programar respaldos automáticos semanales. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H8 | Guardar las copias en la nube o en un servidor seguro. | P. Humberto Chávez | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | FINALIZADA
H8 | Probar la restauración de datos en caso de pérdida. | P. Humberto Chávez | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H9 | Crear un formulario de inicio de sesión con validación de credenciales. | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H9 | Asignar roles con permisos específicos. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H9 | Redirigir al panel correspondiente según el tipo de usuario. | Fiorella | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | FINALIZADA
H10 | Añadir la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión. | P. Humberto Chávez | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H10 | Enviar un enlace de recuperación al correo electrónico del usuario. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H10 | Permitir restablecer la contraseña de forma segura. | Fiorella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
|  |  |  | TOTAL HORAS AVANZADAS |  |  | 81
TRABAJADORES |  |  |  | TAREAS FINALIZADAS |  |  | 17
fiorella
P.humberto chavez
H9 |  |  |  | REQUERIMIENTOS FINALIZADOS |  |  | 0
H10
H10

## DIA 1 BACKLOG 2
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO TRABAJADO | TIEMPO ADICIONAL | TIEMPO FALTANTE | HORAS AVANZADAS | ESTADO
H6 | Diseñar un formulario para el registro de proveedores | FERNANDO QUISPE SOTO | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | FINALIZADA
H6 | Implementar el buscador de proveedores con sus respectivos productos | FERNANDO QUISPE SOTO | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | FINALIZADA
H6 | Diseñar la base de datos de los productos y proveedores | FERNANDO QUISPE SOTO | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | FINALIZADA
H6 | Generar código único para cada proveedor y productos relacionados | FERNANDO QUISPE SOTO | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | FINALIZADA
H6 | Implementar el formulario de registro | FERNANDO QUISPE SOTO | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | FINALIZADA
H7 | Implementar inicio de seccion para los clientes | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | FINALIZADA
H7 | Diseñar la base de datos de los registros de datos del cliente | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | FINALIZADA
H7 | Modelar la base de datos con tabla con; nombre, apellidos,numero, direccion | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | FINALIZADA
H7 | Relacionar clientes, cada cliente con sus compras y solicitudes en el sistema | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | FINALIZADA
H7 | Modelar la base de datos de compras | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | FINALIZADA
H7 | Crear la base de datos de compras | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | FINALIZADA
H7 | Diseñar la base de datos de las compras | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | FINALIZADA
H8 | Crear una pantalla de creacion y edicion de pedidos | FERNANDO QUISPE SOTO | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | FINALIZADA
H8 | Modelar en el sistema una tabla con: cliente, producto, fecha y estado | FERNANDO QUISPE SOTO | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | FINALIZADA
H8 | Validar y confirmar los datos antes de guardar el pedido | FERNANDO QUISPE SOTO | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | FINALIZADA
H9 | Diseñar tabla con datos como: ID, fecha, monto, cliente.Y que se guarden en la base de datos | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | FINALIZADA
H9 | Diseñar una tabla en el sistema donde se registren los pagos mediante: pasarela de pago, tranferncia o deposito | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | FINALIZADA
H9 | Implementar una API que genere y asigne un identificador único para cada transacción | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | FINALIZADA
H9 | Crear módulo de reporte de pagos filtrable por fecha y entidad | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | FINALIZADA
|  |  |  | TOTAL HORAS AVANZADAS |  |  | 437
TRABAJADORES |  |  |  | TAREAS FINALIZADAS |  |  | 19
H9
H9 |  |  |  | REQUERIMIENTOS FINALIZADOS |  |  | 0
H9
H10
H10

## 10 Burndown Chart01
Burn Down Chart
| Burned down |  | Balance |  | Hecho Hoy
Día | Planeado | Actual | Planeado | Actual
0 |  |  | 100 | 434 | N/A
1 | 11.1 | 12 | 88.9 | 422 | 12
2 | 22.2 | 24 | 77.8 | 398 | 24
3 | 33.3 | 35 | 66.7 | 363 | 35
4 | 44.4 | 46 | 55.6 | 317 | 46
5 | 55.5 | 57 | 44.5 | 260 | 57
6 | 66.6 | 68 | 33.4 | 192 | 68
7 | 77.7 | 80 | 22.3 | 112 | 80
8 | 88.8 | 90 | 11.2 | 22 | 90
9 | 100 | 100 | 0 | -78 | 100
10 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0

## 10 Burndown Chart02
Burn Down Chart
| Burned down |  | Balance |  | Hecho Hoy
Día | Planeado | Actual | Planeado | Actual
0 |  |  | 432 | 432 | N/A
1 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
8 | 5 | 0 | 0 | 432 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0

## 8 ESTIMACION - PRODUCT BACKLOG
ID | # | PRIORIDAD | DESCRIPCION | ESTIMACION
H1 | 2 | 01 MUY ALTA | como cliente quiero poder identificar a los empleados y usuarios que puedan acceder al sistema | 121
H2 | 3 | 01 MUY ALTA | como cliente quiero saber que maquinas reciben el servicio tecnico a detalle con sus respectivas caracteristicas | 70
H3 | 4 | 01 MUY ALTA | como cliente quiero saber que tipos de servicios tecnicos se hacen, a que maquinas se las hacen y obtener un reporte de dichos servicios | 50
H4 | 5 | 02 ALTA | como cliente quiero tener una forma de tener los numeros de contratos organizados y que se generen automaticamente | 90
H5 | 1 | 01 MUY ALTA | como cliente quiero tener un catalogo que muestre a los clientes los productos con sus respectivas caracteristicas y con una interfaz amigable | 40
H6 | 6 | 02 ALTA | como cliente quiero que el sistema me de alertas sobre el stado de mis productos para que automaticamente se contacte con los proveedores | 80
H7 | 7 | 02 ALTA | como cliente quiero ver cuantos usuarios usan el sistema, que es lo que mas compran y que solicitudes tienen | 48
H8 | 8 | 02 ALTA | como cliente quiero poder enviar y recibir pedidos de manera mas rapida y eficiente | 30
H9 | 9 | 02 ALTA | como cliente quiero poder recibir dinero de los consumidores de manera segura y organizada, de igual manera para mis usuarios | 45
|  |  | TOTAL | 451
|  |  | # HORAS AL DIA POR TRABAJADOR | 4
|  |  | # TRABAJADORES | 2
|  |  | # HORAS TOTALES POR DIA | 8
|  |  | # DE DIAS DE TRABAJO | 56.375
<