## 1 INTRODUCCION
Proyecto | PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE UN SISTEMA WEB DE VENTA PARA DON BOSCO HUANCAYO, HUANCAYO-2025
Empresa | DON BOSCO HUANCAYO
Descripcion de la empresa | La Librería Salesiana de Don Bosco Huancayo ofrece libros de texto, novelas, diccionarios, materiales religiosos y útiles escolares para estudiantes y docentes. Su venta se realiza hoy en línea y en el punto de venta (POS) de la caja, con entrega a domicilio y comprobantes electrónicos.
Objetivo(alcance del proyecto) | Desarrollar un sistema web para la venta en línea y presencial de la Librería Don Bosco Huancayo que optimice los procesos de comercialización, controle el inventario en tiempo real, gestione pedidos con seguimiento y entrega a domicilio, y emita comprobantes de pago, ampliando su alcance a nuevos clientes y mejorando la atención al cliente mediante herramientas digitales modernas y seguras.
Integrantes | Villar Ureta Adiel Riko Felipe
Requerimientos Funcionales | El sistema debe ser compatible con múltiples dispositivos (PC, tablet y celular) y mostrar las imágenes de los productos para captar la atención del cliente.
El sistema debe permitir al administrador registrar, actualizar y eliminar productos (libros, artículos, accesorios, etc.) manteniendo un catálogo actualizado.
El sistema debe controlar el stock de productos disponibles y actualizarlo automáticamente con cada venta realizada en línea o en caja.
El sistema debe permitir registrar ventas en línea (carrito) y presenciales (POS de caja), con cálculo del total, descuentos y vuelto.
El sistema debe permitir generar reportes de ventas e inventario por período con filtros y exportación a PDF y Excel.
El sistema debe gestionar pedidos con estados (pendiente, confirmado, entregado, cancelado) y la confirmación de entrega a domicilio por el cliente.
El sistema debe permitir el acceso mediante usuario y contraseña con niveles de permisos por rol (administrador, vendedor y cliente).
El sistema debe exponer microservicios de comercial, inventario y monitoreo (health check) como API REST, con tablas espejo sincronizadas.
El sistema debe registrar la auditoría de acciones, bloquear intentos de acceso fallidos y proteger las rutas según los permisos del rol.

## 2 Roles
Roles del equipo de trabajo
Rol | Responsable(s) | Perfil
Product Owner | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | Es el responsable de maximizar el valor del producto. Define y prioriza los requerimientos en el Product Backlog, representa la voz del cliente y toma decisiones sobre qué se desarrolla y en qué orden.
Scrum Master |  | Facilita el proceso Scrum, guía al equipo en la adopción de buenas prácticas, elimina impedimentos y asegura que se cumplan los principios y eventos del marco Scrum. Actúa como líder servicial.
Equipo Scrum | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | Grupo multidisciplinario encargado de diseñar, desarrollar, probar y entregar los incrementos del producto en cada sprint. Colabora estrechamente y se autoorganiza para alcanzar los objetivos.
Stakeholders | MIiguel | Son las partes interesadas del proyecto (clientes, usuarios finales o patrocinadores). Aportan requerimientos, validan los resultados y dan retroalimentación sobre los incrementos del producto.
Scrum Guidance Body | - | -
Vendedores | Sebastian | Proveedores externos o aliados comerciales que suministran herramientas, materiales o servicios necesarios para el desarrollo del producto. Su colaboración impacta en la eficiencia y la calidad del proyecto.

## 5 Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
ID | Enunciado de la Historia | Módulo | Estado | Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios / Detalles técnicos
HU-01 | Como administrador, quiero registrar los productos de la librería para mantener actualizado el inventario. | Inventario | Pendiente | 16 | Sprint 1 | 200 | Muy Alta
HU-02 | Como cliente, quiero ver el catálogo de productos para conocer los artículos disponibles antes de comprar. | Ventas | Pendiente | 24 | Sprint 1 | 200 | Muy Alta
HU-03 | Como cliente, quiero seleccionar productos y generar mi pedido en el sistema para agilizar mi atención en el local. | Ventas | Pendiente | 24 | Sprint 2 | 200 | Muy Alta
HU-04 | Como vendedor, quiero registrar las ventas diarias para llevar un control de ingresos y productos vendidos. | Ventas | Pendiente | 16 | Sprint 2 | 200 | Alta
HU-05 | Como administrador, quiero recibir una notificación en tiempo real cuando un cliente llegue al local, para reducir el tiempo de espera en la atención. | Atención al cliente | Pendiente | 16 | Sprint 2 | 200 | Muy Alta
HU-06 | Como administrador, quiero generar reportes de ventas e inventario para analizar el rendimiento de la librería. | Reportes | Pendiente | 16 | Sprint 3 | 200 | Muy Alta
HU-07 | Como administrador, quiero recibir alertas cuando el stock de un producto llegue al umbral mínimo o máximo, para evitar desabastecimiento o exceso. | Inventario | Pendiente | 16 | Sprint 3 | 200 | Alta
HU-08 | Como administrador, quiero realizar copias de respaldo de la base de datos para evitar pérdida de información. | Infraestructura | Pendiente | 8 | Sprint 3 | 80 | Alta
HU-09 | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta para acceder a las funciones según mi rol (cliente, vendedor o administrador). | Seguridad | Pendiente | 16 | Sprint 1 | 200 | Muy Alta
HU-10 | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder al sistema si la olvido. | Seguridad | Pendiente | 8 | Sprint 3 | 80 | Alta
HU-11 | Como vendedor, quiero consultar el historial de ventas por período para revisar mi desempeño. | Reportes | Pendiente | 16 | Sprint 4 | 80 | Media
HU-12 | Como administrador, quiero gestionar las devoluciones de productos para mantener la satisfacción del cliente. | Ventas | Pendiente | 16 | Sprint 4 | 200 | Baja
HU-13 | Como administrador, quiero registrar y gestionar los proveedores para mantener actualizado el abastecimiento y la relación con los abastecedores. | Compras | Pendiente | 16 | Sprint 4 | 200 | Alta - CRUD de proveedores con consulta de RUC y reporte de productos por proveedor
HU-14 | Como vendedor, quiero realizar el seguimiento de los pedidos por estado y confirmar la entrega para informar al cliente sobre su compra. | Ventas | Pendiente | 16 | Sprint 4 | 200 | Alta - Máquina de estados de pedidos, confirmación de recepción y comprobante de venta
HU-15 | Como cliente, quiero calificar y comentar los productos que compré para compartir mi experiencia. | Reseñas y calificaciones |  | 8 | Sprint 4 | 48 | Baja
HU-16 | Como administrador, quiero exponer los microservicios de comercial, inventario y monitor como API REST para consultar pedidos, productos y su estado. | Microservicios | EN PLANIFICACIÓN | 16 | Sprint 4 | 200 | Alta - APIs REST de microservicios con tablas espejo y monitoreo

## 6 Criterio de Aceptación
ID Historia | Criterio de Aceptación | Comentario
HU-01 | Diseñar formulario de registro de productos con campos requeridos | El formulario debe ser intuitivo, responsive y validar campos obligatorios antes del registro.
HU-01 | Implementar validaciones del formulario en el cliente y servidor | Se deben validar datos duplicados, formatos inválidos y campos vacíos para evitar errores.
HU-01 | Crear endpoints REST para CRUD de productos | Los endpoints deben responder correctamente y mantener integridad en la información del inventario.
HU-01 | Integrar formulario con base de datos mediante ORM | La integración debe garantizar almacenamiento seguro y sincronización inmediata con el sistema.
HU-01 | Realizar pruebas unitarias e integración del módulo de productos | Las pruebas deben asegurar el correcto funcionamiento del registro, edición y eliminación de productos.
HU-02 | Diseñar interfaz del catálogo con cards de productos y paginación | La interfaz debe ser amigable y optimizada para mostrar productos de manera ordenada.
HU-02 | Implementar filtros por categoría, precio y disponibilidad | Los filtros deben mejorar la experiencia de búsqueda y actualizar resultados en tiempo real.
HU-02 | Desarrollar buscador dinámico con autocompletado | El buscador debe ofrecer sugerencias rápidas y precisas mientras el usuario escribe.
HU-02 | Crear endpoint para consultar catálogo con parámetros de filtro | Debe permitir consultas rápidas y eficientes según filtros seleccionados.
HU-02 | Optimizar consultas de base de datos para carga rápida del catálogo | Las consultas deben minimizar tiempos de respuesta y mejorar rendimiento del sistema.
HU-03 | Implementar carrito de compras con gestión de sesión | El carrito debe conservar productos agregados incluso al actualizar la página.
HU-03 | Integrar pasarela de pagos (tarjeta, transferencia) | La integración debe garantizar pagos seguros y confirmaciones automáticas.
HU-03 | Generar comprobantes automáticos (boleta/factura) en PDF | Los comprobantes deben descargarse correctamente y contener información detallada.
HU-03 | Diseñar flujo de checkout paso a paso con validaciones | El proceso debe ser claro y reducir errores durante la compra.
HU-03 | Probar proceso de compra completo en entorno de pruebas | Debe verificarse el funcionamiento correcto antes de implementarlo en producción.
HU-04 | Diseñar formulario de registro de proveedores con campos RUC, contacto | El formulario debe validar información tributaria y datos de contacto.
HU-04 | Implementar CRUD completo de proveedores con validaciones | Debe garantizar administración correcta y segura de los proveedores registrados.
HU-04 | Configurar acceso restringido al módulo solo para administradores | El acceso debe estar protegido mediante roles y autenticación segura.
HU-04 | Crear listado de proveedores con búsqueda y filtros | Debe facilitar la localización rápida de proveedores registrados.
HU-04 | Escribir pruebas de integración para el módulo de proveedores | Las pruebas deben validar estabilidad y funcionamiento integral del módulo.
HU-05 | Diseñar interfaz de registro de venta diaria con detalle de productos | La interfaz debe facilitar el registro rápido y preciso de ventas.
HU-05 | Implementar lógica de cálculo de total y descuentos por venta | Los cálculos deben ejecutarse automáticamente evitando inconsistencias.
HU-05 | Vincular registro de venta con actualización de inventario | El stock debe actualizarse en tiempo real después de cada venta.
HU-05 | Guardar historial de ventas con fecha, vendedor y productos vendidos | El historial debe mantenerse organizado y disponible para auditorías.
HU-05 | Validar flujo de registro de ventas con casos de prueba reales | Las pruebas deben contemplar distintos escenarios de venta.
HU-06 | Diseñar plantillas de reportes de ventas e inventario | Los reportes deben ser claros, legibles y fáciles de interpretar.
HU-06 | Implementar generación de reportes exportables en PDF y Excel | Los archivos exportados deben conservar formato y estructura adecuada.
HU-06 | Desarrollar gráficos dinámicos con librerías JS | Los gráficos deben actualizarse automáticamente según los datos registrados.
HU-06 | Calcular y mostrar indicadores KPI | Los indicadores deben ayudar a la toma de decisiones del negocio.
HU-06 | Probar reportes con datos reales y verificar integridad de información | Debe comprobarse la precisión y consistencia de los datos mostrados.
HU-07 | Configurar servicio de envío de correos electrónicos | El sistema debe garantizar entrega eficiente y segura de correos.
HU-07 | Diseñar plantillas HTML para correos de notificaciones y promociones | Las plantillas deben ser atractivas, responsivas y personalizables.
HU-07 | Implementar panel de administración para crear y enviar campañas | El panel debe facilitar la gestión rápida de campañas promocionales.
HU-07 | Crear sistema de suscripción/desinscripción para clientes | Los clientes deben gestionar fácilmente sus preferencias de notificación.
HU-07 | Probar envíos masivos y verificar tasa de entrega | Debe validarse estabilidad y efectividad del envío de campañas.
HU-08 | Configurar tarea programada para backups automáticos diarios | Los respaldos deben ejecutarse automáticamente sin afectar el sistema.
HU-08 | Implementar exportación manual de base de datos desde panel admin | El administrador debe poder generar respaldos manualmente cuando lo requiera.
HU-08 | Configurar almacenamiento seguro de backups | Los respaldos deben mantenerse protegidos y disponibles para recuperación.
HU-08 | Implementar control de versiones y rotación de copias antiguas | El sistema debe evitar acumulación innecesaria de respaldos.
HU-08 | Probar restauración de base de datos desde un backup generado | Debe garantizarse recuperación completa y correcta de la información.
HU-09 | Implementar sistema de registro e inicio de sesión con JWT | El sistema debe autenticar usuarios de forma segura y eficiente.
HU-09 | Configurar roles y permisos | Cada usuario debe acceder únicamente a las funciones autorizadas.
HU-09 | Diseñar pantallas de login y registro con validaciones visuales | Las pantallas deben ser intuitivas y mostrar mensajes claros de error.
HU-09 | Proteger rutas del sistema según rol del usuario autenticado | Debe evitarse acceso no autorizado a módulos restringidos.
HU-09 | Realizar pruebas de seguridad de autenticación | Las pruebas deben detectar vulnerabilidades y accesos indebidos.
HU-10 | Diseñar pantalla de solicitud de recuperación de contraseña | La interfaz debe ser sencilla y fácil de utilizar.
HU-10 | Implementar generación y envío de token temporal por correo | El token debe ser único, seguro y enviarse correctamente al usuario.
HU-10 | Crear pantalla de restablecimiento de contraseña | Debe validar correctamente el token y la nueva contraseña ingresada.
HU-10 | Configurar expiración automática del token tras 30 minutos | El sistema debe invalidar automáticamente tokens vencidos.
HU-10 | Probar flujo completo de recuperación | Deben validarse diferentes escenarios de recuperación y errores.
HU-11 | Diseñar formulario para crear y editar descuentos | El formulario debe permitir configurar descuentos fácilmente.
HU-11 | Implementar lógica de aplicación de descuentos | Los descuentos deben aplicarse correctamente según reglas definidas.
HU-11 | Configurar descuentos por rango de fechas | El sistema debe activar y desactivar descuentos automáticamente.
HU-11 | Mostrar precios con descuento aplicado en el catálogo | El usuario debe visualizar claramente el precio original y rebajado.
HU-11 | Validar que los descuentos no generen precios inválidos | El sistema debe evitar inconsistencias o valores negativos.
HU-12 | Diseñar interfaz de lista de deseos accesible desde el catálogo | La lista debe ser fácil de usar y accesible desde cualquier producto.
HU-12 | Implementar lógica para agregar/eliminar productos | Los cambios deben reflejarse inmediatamente en la cuenta del usuario.
HU-12 | Persistir la lista de deseos en base de datos | La información debe mantenerse disponible en futuras sesiones.
HU-12 | Agregar opción para mover producto de lista de deseos al carrito | El proceso debe realizarse de manera rápida y sencilla.
HU-12 | Limitar la lista a 50 productos y mostrar alerta | El sistema debe informar claramente cuando se alcance el límite permitido.
HU-13 | Diseñar vista de historial de ventas con tabla paginada | La tabla debe organizar correctamente grandes volúmenes de información.
HU-13 | Implementar filtros por fecha, producto y vendedor | Los filtros deben facilitar búsquedas específicas de ventas.
HU-13 | Crear endpoint de consulta con filtros dinámicos | Debe permitir consultas eficientes según múltiples parámetros.
HU-13 | Implementar exportación del historial a Excel | El archivo debe generarse correctamente con toda la información requerida.
HU-13 | Probar filtros y exportación con grandes volúmenes de datos | Debe garantizarse rendimiento y estabilidad del sistema.
HU-14 | Diseñar formulario de registro de devolución | El formulario debe permitir registrar devoluciones claramente.
HU-14 | Implementar flujo de aprobación/rechazo de devoluciones | El flujo debe mantener control y trazabilidad de cada solicitud.
HU-14 | Actualizar inventario automáticamente al aprobar devolución | El stock debe reflejar inmediatamente los productos devueltos.
HU-14 | Registrar historial de devoluciones por cliente y producto | El historial debe servir para auditoría y seguimiento.
HU-14 | Probar escenarios de devolución parcial y total | Las pruebas deben cubrir distintos tipos de devoluciones.
HU-15 | Diseñar componente de calificación con estrellas | El componente debe ser visualmente atractivo y fácil de usar.
HU-15 | Implementar formulario de comentarios y almacenamiento | Los comentarios deben guardarse correctamente en la base de datos.
HU-15 | Crear panel de moderación de reseñas | El administrador debe poder aprobar o eliminar comentarios.
HU-15 | Mostrar promedio de calificaciones y reseñas | La información debe actualizarse dinámicamente en el catálogo.
HU-15 | Probar que solo clientes con compra confirmada puedan dejar reseña | El sistema debe evitar reseñas falsas o no verificadas.
HU-16 | Diseñar microservicio comercial con endpoints de pedidos y ventas | Tablas espejo para sincronizar el módulo comercial con los microservicios.
HU-16 | Diseñar microservicio inventario con endpoints de productos y stock | Validar el stock en tiempo real desde el servicio de inventario.
HU-16 | Implementar monitor de servicios con health check (/api/health) | Mostrar el estado de los microservicios en un dashboard.
HU-16 | Configurar la sincronización de tablas espejo entre módulos y microservicios | Sincronizar pedidos, productos y proveedores de forma automática.
HU-16 | Proteger las APIs REST con roles de acceso (admin y vendedor) | Solo usuarios autenticados con rol autorizado pueden consumir los endpoints.

## 7 Sprint Backlog General
SPRINT BACKLOG 01
Product Backlog Item | criterio de aceptacion | Responsable | Estimación Original (HORAS)
H1 | Implementar la función para editar y eliminar productos. | P. Humberto Chávez | 6
H1 | Guardar los datos en la base de datos para mantener el stock actualizado. | P. Humberto Chávez | 5
H1 | Crear una página web que muestre el catálogo de productos con imágenes y precios. | P. Humberto Chávez | 4
H2 | Implementar un buscador y filtros por categoría. | P. Humberto Chávez | 6
H2 | Conectar el catálogo con la base de datos para mostrar productos actualizados. | P. Humberto Chávez | 5
H2 | Implementar un carrito de compras y método de pago en línea. | P. Humberto Chávez | 4
H3 | Validar el stock disponible antes de confirmar la compra. | P. Humberto Chávez | 8
H3 | Generar un comprobante o confirmación del pedido. | P. Humberto Chávez | 5
H3 | Crear un formulario para ingresar la información de proveedores (nombre, contacto, productos). | Fiorella | 4
H4 | Permitir la actualización o eliminación de proveedores. | P. Humberto Chávez | 5
H4 | Asociar proveedores con los productos que suministran. | P. Humberto Chávez | 4
H4 | Diseñar un formulario para registrar cada venta con fecha, producto y monto. | Fiorella | 3 | 1.6
H5 | Actualizar automáticamente el inventario al registrar una venta. | Fiorella | 5
H5 | Generar un resumen diario de ventas. | P. Humberto Chávez | 4
H5 | Crear un módulo que muestre reportes gráficos de ventas e inventarios. | Fiorella | 3
H6 | Permitir exportar los reportes a PDF o Excel. | P. Humberto Chávez | 6 | 12.25
H6 | Filtrar los reportes por fechas o categorías. | P. Humberto Chávez | 4
H6 | Implementar un sistema de suscripción por correo electrónico o WhatsApp. | Fiorella | 3
H7 | Crear una interfaz para enviar mensajes masivos o personalizados. | P. Humberto Chávez | 5
H7 | Registrar el historial de notificaciones enviadas. | Fiorella | 4
H7 | Programar respaldos automáticos semanales. | Fiorella | 3
H8 | Guardar las copias en la nube o en un servidor seguro. | P. Humberto Chávez | 4
H8 | Probar la restauración de datos en caso de pérdida. | P. Humberto Chávez | 4
H8 | Crear un formulario de inicio de sesión con validación de credenciales. | P. Humberto Chávez | 3
H9 | Asignar roles con permisos específicos. | P. Humberto Chávez | 5
H9 | Redirigir al panel correspondiente según el tipo de usuario. | P. Humberto Chávez | 4
H9 | Añadir la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión. | Fiorella | 3
H10 | Enviar un enlace de recuperación al correo electrónico del usuario. | P. Humberto Chávez | 3
H10 | Permitir restablecer la contraseña de forma segura. | P. Humberto Chávez | 4
H11 | Implementar microservicio comercial (pedidos, ventas) con tablas espejo | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 2
H11 | Implementar microservicio inventario (productos, stock) con tablas espejo | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 2
H11 | Implementar microservicio monitor (/api/health) y dashboard de estado | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 2
H11 | Desplegar microservicios y verificar endpoints REST en producción | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 2
TOTAL |  |  | 108

## 9 SEGUIMIENTO -SPRINT BACKLOG01
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | ESTADO
HU-01 | Formulario de registro de productos con categoría | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 5 h | TERMINADA
HU-01 | Validación y guardado en la BD (SQLAlchemy) | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 5 h | TERMINADA
HU-01 | Edición y eliminación de productos | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 6 h | TERMINADA
HU-02 | Página de catálogo con imágenes y precios | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 8 h | TERMINADA
HU-02 | Buscador y filtros por categoría y autor | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 8 h | TERMINADA
HU-02 | Conexión catálogo-BD y ajuste de estilo | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 8 h | TERMINADA
HU-09 | Formulario de inicio de sesión y autenticación | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 6 h | TERMINADA
HU-09 | Permisos y roles (cliente, vendedor, admin) | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 5 h | TERMINADA
HU-09 | Redirección según el rol del usuario | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 5 h | TERMINADA
|  | TOTAL | 56 h
|  | # HORAS AL DIA POR TRABAJADOR | 4h
|  | # TRABAJADORES | 2
|  | # HORAS TOTALES POR DIA | 8h
|  | # DE DIAS DE TRABAJO | 7
|  | TOTAL | 56 h

## 9 SEGUIMIENTO -SPRINT BACKLOG02
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | ESTADO
HU-03 | Carrito de compras con selección de productos | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 8 h | TERMINADA
HU-03 | Registro del pedido con datos del cliente | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 8 h | TERMINADA
HU-03 | Confirmación del pedido y reducción de stock | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 8 h | TERMINADA
HU-04 | Registro de venta (boleta, factura o sin comprobante) | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 7 h | TERMINADA
HU-04 | Cálculo de totales, descuentos e impuestos | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 4 h | TERMINADA
HU-04 | Control de ingresos y productos vendidos del día | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 5 h | TERMINADA
HU-05 | Notificación en tiempo real de llegada del cliente | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 8 h | TERMINADA
HU-05 | Reducción del tiempo de espera en la atención | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 8 h | TERMINADA
|  | TOTAL | 56 h
|  | # HORAS AL DIA POR TRABAJADOR | 4h
TRABAJADORES |  | # TRABAJADORES | 2
fiorella |  | # HORAS TOTALES POR DIA | 8h
P.humberto chavez |  | # DE DIAS DE TRABAJO | 7

## 9 SEGUIMIENTO -SPRINT BACKLOG03
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | ESTADO
HU-06 | Reporte de ventas por período | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 6 h | EN PROGRESO
HU-06 | Reporte de inventario por ubicación | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 5 h | EN PROGRESO
HU-06 | Exportación de reportes a PDF y Excel | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 5 h | EN PROGRESO
HU-07 | Configuración de umbrales mínimo y máximo por producto | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 6 h | EN PROGRESO
HU-07 | Envío de alertas a los responsables | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 5 h | EN PROGRESO
HU-07 | Panel de alertas de stock | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 5 h | EN PROGRESO
HU-08 | Copia de respaldo de la base de datos | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 5 h | EN PROGRESO
HU-08 | Programación automática de respaldos | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 3 h | EN PROGRESO
HU-10 | Recuperación de contraseña por correo | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 5 h | EN PROGRESO
HU-10 | Pantalla de restablecimiento de contraseña | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 3 h | EN PROGRESO
HU-11 | Consulta del historial de ventas por período | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 6 h | NO INICIADA
HU-11 | Detalle de venta y desempeño del vendedor | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 5 h | NO INICIADA
HU-11 | Filtros del historial por cliente y fecha | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 5 h | NO INICIADA
HU-12 | Registro de devolución con motivo | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 6 h | NO INICIADA
HU-12 | Ajuste de stock y saldo del cliente | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 5 h | NO INICIADA
HU-12 | Historial de devoluciones | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 5 h | NO INICIADA
HU-13 | CRUD de proveedores con RUC | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 6 h | NO INICIADA
HU-13 | Asociación de productos por proveedor | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 5 h | NO INICIADA
HU-13 | Reporte de abastecimiento por proveedor | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 5 h | NO INICIADA
HU-14 | Estados del pedido: pendiente, procesado, entregado | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 6 h | NO INICIADA
HU-14 | Confirmación de entrega del pedido | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 5 h | NO INICIADA
HU-14 | Notificación al cliente del estado del pedido | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 5 h | NO INICIADA
HU-15 | Formulario de calificación y comentario del producto | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 4 h | NO INICIADA
HU-15 | Visualización de reseñas en la ficha del producto | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 4 h | NO INICIADA
HU-16 | Microservicio comercial API | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 4 h | NO INICIADA
HU-16 | Microservicio de inventario API | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 4 h | NO INICIADA
HU-16 | Microservicio de monitor /api/health | Uchuypoma Lanazca Juan Victor | 4 h | NO INICIADA
HU-16 | Tablas espejo de sincronización | Villar Ureta Adiel Riko Felipe | 4 h | NO INICIADA
|  | TOTAL | 136 h
|  | # HORAS AL DIA POR TRABAJADOR | 4h
TRABAJADORES |  | # TRABAJADORES | 2
fiorella |  | # HORAS TOTALES POR DIA | 8h
P.humberto chavez |  | # DE DIAS DE TRABAJO | 17

## DIA 1 BACKLOG 1
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO TRABAJADO | TIEMPO ADICIONAL | TIEMPO FALTANTE | HORAS AVANZADAS | ESTADO
H1 | Diseñar el formulario de registro con campos de nombre, precio, cantidad y categoría. | P. Humberto Chávez | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | FINALIZADA
H1 | Implementar la función para editar y eliminar productos. | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H1 | Guardar los datos en la base de datos para mantener el stock actualizado. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H2 | Crear una página web que muestre el catálogo de productos con imágenes y precios. | P. Humberto Chávez | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | FINALIZADA
H2 | Implementar un buscador y filtros por categoría. | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H2 | Conectar el catálogo con la base de datos para mostrar productos actualizados. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H3 | Implementar un carrito de compras y método de pago en línea. | P. Humberto Chávez | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | FINALIZADA
H3 | Validar el stock disponible antes de confirmar la compra. | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H3 | Generar un comprobante o confirmación del pedido. | Fiorella | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H4 | Crear un formulario para ingresar la información de proveedores (nombre, contacto, productos). | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H4 | Permitir la actualización o eliminación de proveedores. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H4 | Asociar proveedores con los productos que suministran. | Fiorella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H5 | Diseñar un formulario para registrar cada venta con fecha, producto y monto. | Fiorella | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H5 | Actualizar automáticamente el inventario al registrar una venta. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H5 | Generar un resumen diario de ventas. | Fiorella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H6 | Crear un módulo que muestre reportes gráficos de ventas e inventarios. | P. Humberto Chávez | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | FINALIZADA
H6 | Permitir exportar los reportes a PDF o Excel. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H6 | Filtrar los reportes por fechas o categorías. | Fiorella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H7 | Implementar un sistema de suscripción por correo electrónico o WhatsApp. | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H7 | Crear una interfaz para enviar mensajes masivos o personalizados. | Fiorella | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H7 | Registrar el historial de notificaciones enviadas. | Fiorella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H8 | Programar respaldos automáticos semanales. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H8 | Guardar las copias en la nube o en un servidor seguro. | P. Humberto Chávez | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | FINALIZADA
H8 | Probar la restauración de datos en caso de pérdida. | P. Humberto Chávez | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H9 | Crear un formulario de inicio de sesión con validación de credenciales. | P. Humberto Chávez | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | FINALIZADA
H9 | Asignar roles con permisos específicos. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H9 | Redirigir al panel correspondiente según el tipo de usuario. | Fiorella | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | FINALIZADA
H10 | Añadir la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión. | P. Humberto Chávez | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
H10 | Enviar un enlace de recuperación al correo electrónico del usuario. | P. Humberto Chávez | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | FINALIZADA
H10 | Permitir restablecer la contraseña de forma segura. | Fiorella | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | FINALIZADA
|  |  |  | TOTAL HORAS AVANZADAS |  |  | 81
TRABAJADORES |  |  |  | TAREAS FINALIZADAS |  |  | 17
fiorella
P.humberto chavez
H9 |  |  |  | REQUERIMIENTOS FINALIZADOS |  |  | 0
H10
H10

## DIA 1 BACKLOG 2
HISTORIA | TAREA | RESPONSABLE | TIEMPO ESTIMADO | TIEMPO TRABAJADO | TIEMPO ADICIONAL | TIEMPO FALTANTE | HORAS AVANZADAS | ESTADO
H6 | Diseñar un formulario para el registro de proveedores | FERNANDO QUISPE SOTO | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | FINALIZADA
H6 | Implementar el buscador de proveedores con sus respectivos productos | FERNANDO QUISPE SOTO | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | FINALIZADA
H6 | Diseñar la base de datos de los productos y proveedores | FERNANDO QUISPE SOTO | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | FINALIZADA
H6 | Generar código único para cada proveedor y productos relacionados | FERNANDO QUISPE SOTO | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | FINALIZADA
H6 | Implementar el formulario de registro | FERNANDO QUISPE SOTO | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | FINALIZADA
H7 | Implementar inicio de sesión para los clientes | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | FINALIZADA
H7 | Diseñar la base de datos de los registros de datos del cliente | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | FINALIZADA
H7 | Modelar la base de datos con tabla con; nombre, apellidos,numero, direccion | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | FINALIZADA
H7 | Relacionar clientes, cada cliente con sus compras y solicitudes en el sistema | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | FINALIZADA
H7 | Modelar la base de datos de compras | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | FINALIZADA
H7 | Crear la base de datos de compras | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | FINALIZADA
H7 | Diseñar la base de datos de las compras | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | FINALIZADA
H8 | Crear una pantalla de creacion y edicion de pedidos | FERNANDO QUISPE SOTO | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | FINALIZADA
H8 | Modelar en el sistema una tabla con: cliente, producto, fecha y estado | FERNANDO QUISPE SOTO | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | FINALIZADA
H8 | Validar y confirmar los datos antes de guardar el pedido | FERNANDO QUISPE SOTO | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | FINALIZADA
H9 | Diseñar tabla con datos como: ID, fecha, monto, cliente.Y que se guarden en la base de datos | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | FINALIZADA
H9 | Diseñar una tabla en el sistema donde se registren los pagos mediante: pasarela de pago, transferencia o depósito | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | FINALIZADA
H9 | Implementar una API que genere y asigne un identificador único para cada transacción | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | FINALIZADA
H9 | Crear módulo de reporte de pagos filtrable por fecha y entidad | ANDRIOU YUPANQUI GAMION | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | FINALIZADA
|  |  |  | TOTAL HORAS AVANZADAS |  |  | 437
TRABAJADORES |  |  |  | TAREAS FINALIZADAS |  |  | 19
Uchuypoma Lanazca Juan Victor
Villar Ureta Adiel Riko Felipe |  |  |  | REQUERIMIENTOS FINALIZADOS |  |  | 0

## 10 Burndown Chart01
Burn Down Chart
| Burned down |  | Balance |  | Hecho Hoy
Día | Planeado | Actual | Planeado | Actual
0 |  |  | 100 | 100 | N/A
1 | 7.1 | 7.1 | 92.9 | 92.9 | 8
2 | 14.3 | 14.3 | 85.7 | 85.7 | 8
3 | 21.4 | 21.4 | 78.6 | 78.6 | 8
4 | 28.6 | 28.6 | 71.4 | 71.4 | 8
5 | 35.7 | 35.7 | 64.3 | 64.3 | 8
6 | 42.9 | 42.9 | 57.1 | 57.1 | 8
7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8
8 | 57.1 | 57.1 | 42.9 | 42.9 | 8
9 | 64.3 | 64.3 | 35.7 | 35.7 | 8
10 | 71.4 | 71.4 | 28.6 | 28.6 | 8
11 | 78.6 | 78.6 | 21.4 | 21.4 | 8
12 | 85.7 | 85.7 | 14.3 | 14.3 | 8
13 | 92.9 | 92.9 | 7.1 | 7.1 | 8
14 | 100 | 100 | 0 | 0 | 8

## 10 Burndown Chart02
Burn Down Chart
| Burned down |  | Balance |  | Hecho Hoy
Día | Planeado | Actual | Planeado | Actual
0 |  |  | 100 | 100 | N/A
1 | 5.9 | 5.9 | 94.1 | 94.1 | 8
2 | 11.8 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 8
3 | 17.6 | 17.6 | 82.4 | 82.4 | 8
4 | 23.5 | 23.5 | 76.5 | 76.5 | 8
5 | 29.4 | 29.4 | 70.6 | 70.6 | 8
6 | 35.3 | 35.3 | 64.7 | 64.7 | 8
7 | 41.2 | 35.3 | 58.8 | 64.7 | 0
8 | 47.1 | 35.3 | 52.9 | 64.7 | 0
9 | 52.9 | 35.3 | 47.1 | 64.7 | 0
10 | 58.8 | 35.3 | 41.2 | 64.7 | 0
11 | 64.7 | 35.3 | 35.3 | 64.7 | 0
12 | 70.6 | 35.3 | 29.4 | 64.7 | 0
13 | 76.5 | 35.3 | 23.5 | 64.7 | 0
14 | 82.4 | 35.3 | 17.6 | 64.7 | 0
15 | 88.2 | 35.3 | 11.8 | 64.7 | 0
16 | 94.1 | 35.3 | 5.9 | 64.7 | 0
17 | 100 | 35.3 | 0 | 64.7 | 0

## 8 ESTIMACION - PRODUCT BACKLOG
ID | # | PRIORIDAD | DESCRIPCION | ESTIMACION
HU-01 | 1 | 01 MUY ALTA | Como administrador, quiero registrar los productos de la librería para mantener actualizado el inventario. | 16
HU-02 | 2 | 01 MUY ALTA | Como cliente, quiero ver el catálogo de productos para conocer los artículos disponibles antes de comprar. | 24
HU-03 | 3 | 01 MUY ALTA | Como cliente, quiero seleccionar productos y generar mi pedido en el sistema para agilizar mi atención en el local. | 24
HU-04 | 4 | 02 ALTA | Como vendedor, quiero registrar las ventas diarias para llevar un control de ingresos y productos vendidos. | 16
HU-05 | 5 | 02 ALTA | Como administrador, quiero recibir una notificación en tiempo real cuando un cliente llegue al local, para reducir el tiempo de espera en la atención. | 16
HU-06 | 6 | 02 ALTA | Como administrador, quiero generar reportes de ventas e inventario para analizar el rendimiento de la librería. | 16
HU-07 | 7 | 02 ALTA | Como administrador, quiero recibir alertas cuando el stock de un producto llegue al umbral mínimo o máximo, para evitar desabastecimiento o exceso. | 16
HU-08 | 8 | 03 BAJA | Como administrador, quiero realizar copias de respaldo de la base de datos para evitar pérdida de información. | 8
HU-09 | 9 | 01 MUY ALTA | Como usuario, quiero iniciar sesión con mi cuenta para acceder a las funciones según mi rol (cliente, vendedor o administrador). | 16
HU-10 | 10 | 03 BAJA | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder al sistema si la olvido. | 8
HU-11 | 11 | 02 ALTA | Como vendedor, quiero consultar el historial de ventas por período para revisar mi desempeño. | 16
HU-12 | 12 | 02 ALTA | Como administrador, quiero gestionar las devoluciones de productos para mantener la satisfacción del cliente. | 16
HU-13 | 13 | 02 ALTA | Como administrador, quiero registrar y gestionar los proveedores para mantener actualizado el abastecimiento y la relación con los abastecedores. | 16
HU-14 | 14 | 02 ALTA | Como vendedor, quiero realizar el seguimiento de los pedidos por estado y confirmar la entrega para informar al cliente sobre su compra. | 16
HU-15 | 15 | 03 BAJA | Como cliente, quiero calificar y comentar los productos que compré para compartir mi experiencia. | 8
HU-16 | 16 | 03 BAJA | Como administrador, quiero exponer los microservicios de comercial, inventario y monitor como API REST para consultar pedidos, productos y su estado. | 16
|  |  | TOTAL | 248
|  |  | # HORAS AL DIA POR TRABAJADOR | 4
|  |  | # TRABAJADORES | 2
|  |  | # HORAS TOTALES POR DIA | 8
|  |  | # DE DIAS DE TRABAJO | 31
<