## 112 Tareas
Fase | Sprint | ID | Tarea | Inicio | Fin | Persona asignada
1. Análisis
1. Análisis |  | 1.1 | Identificación de problemas | 2/9/26 | 2/15/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
1. Análisis |  | 1.2 | Recopilación de datos | 2/9/26 | 2/15/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
1. Análisis |  | 1.3 | Aplicación de entrevista y encuestas | 2/9/26 | 2/15/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
1. Análisis |  | 1.4 | Análisis de procesos | 2/16/26 | 2/22/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
1. Análisis |  | 1.5 | Generación del mapa de procesos | 2/16/26 | 2/22/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
1. Análisis |  | 1.6 | Análisis de casos de uso | 2/22/26 | 2/28/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
1. Análisis |  | 1.7 | Definición de requerimientos | 2/15/26 | 2/28/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
2. Diseño
2. Diseño |  | 2.1 | Validación de requerimientos | 3/1/26 | 3/7/26 | JL
2. Diseño |  | 2.2 | Diseño de procesos | 3/8/26 | 3/14/26 | JL
2. Diseño |  | 2.3 | Creación y validación de prototipos estáticos | 3/15/26 | 3/28/26 | JL
2. Diseño |  | 2.4 | Creación y validación de prototipos dinámicos | 3/29/26 | 4/11/26 | JL
2. Diseño |  | 2.5 | Diseño de algoritmos principales | 4/5/26 | 4/18/26 | JL
3. Desarrollo
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.1 | Diseñar formulario de registro de productos con campos requeridos | 4/19/26 | 4/25/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.2 | Implementar validaciones del formulario en el cliente y servidor | 4/19/26 | 4/25/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.3 | Crear endpoints REST para CRUD de productos (crear, leer, actualizar, eliminar) | 4/19/26 | 4/25/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.4 | Integrar formulario con base de datos mediante ORM | 4/19/26 | 4/25/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.5 | Realizar pruebas unitarias e integración del módulo de productos | 4/26/26 | 5/2/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.6 | Diseñar interfaz del catálogo con cards de productos y paginación | 4/26/26 | 5/2/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.7 | Implementar filtros por categoría, precio y disponibilidad | 4/26/26 | 5/2/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.8 | Desarrollar buscador dinámico con autocompletado | 4/26/26 | 5/2/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.9 | Crear endpoint para consultar catálogo con parámetros de filtro | 5/3/26 | 5/9/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.10 | Optimizar consultas de base de datos para carga rápida del catálogo | 5/3/26 | 5/9/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.11 | Configurar servicio de envío de correos electrónicos (SMTP/API) | 5/3/26 | 5/9/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.12 | Diseñar plantillas HTML para correos de notificaciones y promociones | 5/3/26 | 5/9/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.13 | Implementar panel de administración para crear y enviar campañas | 5/10/26 | 5/16/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 1 | 3.1.14 | Crear sistema de suscripción/desinscripción para clientes | 5/10/26 | 5/16/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.1 | Implementar carrito de compras con gestión de sesión | 5/10/26 | 5/16/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.2 | Integrar pasarela de pagos (tarjeta, transferencia) | 5/17/26 | 5/23/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.3 | Generar comprobantes automáticos (boleta/factura) en PDF | 5/17/26 | 5/23/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.4 | Diseñar flujo de checkout paso a paso con validaciones | 5/24/26 | 5/30/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.5 | Probar proceso de compra completo en entorno de pruebas (sandbox) | 5/24/26 | 5/30/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.6 | Diseñar formulario de registro de proveedores con campos RUC, contacto | 5/24/26 | 5/30/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.7 | Implementar CRUD completo de proveedores con validaciones | 5/31/26 | 6/6/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.8 | Configurar acceso restringido al módulo solo para administradores | 5/31/26 | 6/6/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.9 | Crear listado de proveedores con búsqueda y filtros | 6/7/26 | 6/13/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.10 | Escribir pruebas de integración para el módulo de proveedores | 6/7/26 | 6/13/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.11 | Implementar sistema de registro e inicio de sesión con JWT | 6/14/26 | 6/20/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.12 | Configurar roles y permisos (cliente, vendedor, administrador) | 6/14/26 | 6/20/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.13 | Diseñar pantallas de login y registro con validaciones visuales | 6/14/26 | 6/20/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.14 | Proteger rutas del sistema según rol del usuario autenticado | 6/14/26 | 6/20/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 2 | 3.2.15 | Realizar pruebas de seguridad de autenticación (fuerza bruta, tokens) | 6/14/26 | 6/20/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.1 | Diseñar interfaz de registro de venta diaria con detalle de productos | 6/21/26 | 6/27/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.2 | Implementar lógica de cálculo de total y descuentos por venta | 6/21/26 | 6/27/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.3 | Vincular registro de venta con actualización de inventario | 6/21/26 | 6/27/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.4 | Guardar historial de ventas con fecha, vendedor y productos vendidos | 6/21/26 | 6/27/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.5 | Validar flujo de registro de ventas con casos de prueba reales | 6/28/26 | 7/4/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.6 | Diseñar plantillas de reportes de ventas e inventario | 6/28/26 | 7/4/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.7 | Implementar generación de reportes exportables en PDF y Excel | 6/28/26 | 7/4/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.8 | Desarrollar gráficos dinámicos (barras, líneas, torta) con librerías JS | 6/28/26 | 7/4/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.9 | Calcular y mostrar indicadores KPI (ventas totales, productos más vendidos) | 6/28/26 | 7/4/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.10 | Probar reportes con datos reales y verificar integridad de información | 7/5/26 | 7/11/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.11 | Configurar tarea programada (cron job) para backups automáticos diarios | 7/5/26 | 7/11/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.12 | Implementar exportación manual de base de datos desde el panel admin | 7/12/26 | 7/18/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.13 | Configurar almacenamiento seguro de backups (local + nube) | 7/12/26 | 7/18/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.14 | Implementar control de versiones y rotación de copias antiguas | 7/12/26 | 7/18/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.15 | Probar restauración de base de datos desde un backup generado | 7/19/26 | 7/25/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.16 | Diseñar pantalla de solicitud de recuperación de contraseña | 7/19/26 | 7/25/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.17 | Implementar generación y envío de token temporal por correo | 7/19/26 | 7/25/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.18 | Crear pantalla de restablecimiento de contraseña con validación de token | 7/19/26 | 7/25/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.19 | Configurar expiración automática del token tras 30 minutos | 7/19/26 | 7/25/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 3 | 3.3.20 | Probar flujo completo de recuperación con distintos escenarios | 7/19/26 | 7/25/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.1 | Diseñar formulario para crear y editar descuentos (% o monto fijo) | 7/26/26 | 7/30/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.2 | Implementar lógica de aplicación de descuentos por producto o categoría | 7/26/26 | 7/30/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.3 | Configurar descuentos por rango de fechas (inicio y fin de vigencia) | 7/31/26 | 8/4/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.4 | Mostrar precios con descuento aplicado en el catálogo | 8/5/26 | 8/9/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.5 | Validar que los descuentos no generen precios negativos o inválidos | 8/5/26 | 8/9/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.6 | Diseñar interfaz de lista de deseos accesible desde el catálogo | 8/5/26 | 8/9/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.7 | Implementar lógica para agregar/eliminar productos de la lista | 8/10/26 | 8/14/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.8 | Persistir la lista de deseos en base de datos por usuario | 8/10/26 | 8/14/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.9 | Agregar opción para mover producto de lista de deseos al carrito | 8/10/26 | 8/14/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.10 | Limitar la lista a 50 productos y mostrar alerta al usuario | 8/10/26 | 8/14/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.11 | Diseñar vista de historial de ventas con tabla paginada | 8/15/26 | 8/19/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.12 | Implementar filtros por fecha, producto y vendedor | 8/15/26 | 8/19/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.13 | Crear endpoint de consulta con filtros dinámicos | 8/15/26 | 8/19/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.14 | Implementar exportación del historial a archivo Excel | 8/15/26 | 8/19/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.15 | Probar filtros y exportación con volúmenes altos de datos | 8/15/26 | 8/19/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.16 | Diseñar formulario de registro de devolución con motivo y estado | 8/15/26 | 8/19/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.17 | Implementar flujo de aprobación/rechazo de devoluciones | 8/20/26 | 8/24/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.18 | Actualizar inventario automáticamente al aprobar una devolución | 8/20/26 | 8/24/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.19 | Registrar historial de devoluciones por cliente y producto | 8/20/26 | 8/24/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.20 | Probar escenarios de devolución parcial y total | 8/25/26 | 8/28/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.21 | Diseñar componente de calificación con estrellas (1-5) en el catálogo | 8/25/26 | 8/28/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.22 | Implementar formulario de comentarios y almacenamiento en base de datos | 8/25/26 | 8/28/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.23 | Crear panel de moderación de reseñas para el administrador | 8/29/26 | 9/1/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.24 | Mostrar promedio de calificaciones y número de reseñas en el catálogo | 8/29/26 | 9/1/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.25 | Probar que solo clientes con compra confirmada puedan dejar reseña | 8/29/26 | 9/1/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.26 | Diseñar la arquitectura de microservicios (comercial, inventario, monitor) con blueprints Flask independientes | 8/25/26 | 8/26/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.27 | Implementar microservicio comercial (pedidos y ventas) con tablas espejo | 8/25/26 | 8/28/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.28 | Implementar microservicio inventario (productos y stock con alerta de stock bajo) con tablas espejo | 8/25/26 | 8/28/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.29 | Implementar microservicio monitor (/api/health) y dashboard de estado de servicios | 8/29/26 | 8/30/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.30 | Configurar la sincronización de las tablas espejo (pedidos, productos y proveedores) entre módulos y microservicios | 8/29/26 | 8/31/26 | JL
3. Desarrollo | Sprint 4 | 3.4.31 | Probar los endpoints REST y desplegar los microservicios en el entorno de producción | 8/31/26 | 9/1/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
4. Pruebas
4. Pruebas |  | 4.1 | Generar plan de pruebas | 9/2/26 | 9/6/26 | JL
4. Pruebas |  | 4.2 | Ejecutar pruebas unitarias | 9/2/26 | 9/6/26 | JL
4. Pruebas |  | 4.3 | Ejecutar pruebas de caja negra | 9/7/26 | 9/11/26 | JL
4. Pruebas |  | 4.4 | Ejecutar pruebas de caja blanca | 9/7/26 | 9/11/26 | JL
4. Pruebas |  | 4.5 | Ejecutar pruebas de integración | 9/12/26 | 9/16/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
4. Pruebas |  | 4.6 | Ejecutar pruebas de rendimiento / estrés | 9/12/26 | 9/16/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
4. Pruebas |  | 4.7 | Ejecutar pruebas de seguridad | 9/17/26 | 9/21/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
4. Pruebas |  | 4.8 | Ejecutar pruebas de usabilidad (UAT) | 9/17/26 | 9/21/26 | JL
4. Pruebas |  | 4.9 | Registro y seguimiento de defectos | 9/22/26 | 9/26/26 | JL
4. Pruebas |  | 4.10 | Validación y cierre de pruebas | 9/22/26 | 9/26/26 | JL
5. Implementación
5. Implementación |  | 5.1 | Creación del plan de implementación | 9/27/26 | 10/3/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
5. Implementación |  | 5.2 | Infraestructura de red | 10/4/26 | 10/10/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
5. Implementación |  | 5.3 | Capacitación de usuario | 10/4/26 | 10/10/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
5. Implementación |  | 5.4 | Integración en la empresa | 10/11/26 | 10/17/26 | JL
5. Implementación |  | 5.5 | Migración de datos | 10/11/26 | 10/17/26 | JL
5. Implementación |  | 5.6 | Configuración del entorno de producción | 10/18/26 | 10/24/26 | JL
5. Implementación |  | 5.7 | Despliegue del sistema | 10/18/26 | 10/24/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
5. Implementación |  | 5.8 | Validación post-despliegue | 10/25/26 | 10/31/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
5. Implementación |  | 5.9 | Entrega de documentación técnica al cliente | 10/25/26 | 10/31/26 | AU (Adiel Riko Felipe)
6. Mantenimiento
6. Mantenimiento |  | 6.1 | Mantenimiento preventivo | 12/27/26 | 4/30/27 | JL
6. Mantenimiento |  | 6.2 | Mantenimiento correctivo | 12/27/26 | 4/30/27 | JL
6. Mantenimiento |  | 6.3 | Mantenimiento evolutivo | 12/27/26 | 4/30/27 | JL
6. Mantenimiento |  | 6.4 | Monitoreo del sistema | 12/27/26 | 4/30/27 | AU (Adiel Riko Felipe)
6. Mantenimiento |  | 6.5 | Gestión de actualizaciones | 12/27/26 | 4/30/27 | AU (Adiel Riko Felipe)
6. Mantenimiento |  | 6.6 | Soporte técnico al usuario | 12/27/26 | 4/30/27 | AU (Adiel Riko Felipe)
6. Mantenimiento |  | 6.7 | Revisión periódica de rendimiento | 12/27/26 | 4/30/27 | AU (Adiel Riko Felipe)